# SPEC (rascunho para confirmação) — Pivô MAPEN: assinatura de sensores IoT + aconselhamento energético PJ

Origem: docs/plano-pivo-iot-assinatura-2026-10-01.md (escopo aprovado pela Natália em 2026-10-01). Revisão adversarial por agente sem contexto feita em 2026-10-01; correções dos achados 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 aplicadas aqui. Achados 2 (hardware próprio em cliente) e 5 (gate de demanda) decididos conforme o grupo: ver docs/plano-pivo-iot-assinatura-2026-10-01.md seção 6. Estrutura: 1 épico + 5 issues filhas (M0 a M4). Repo jhlr/mapen foi tornado privado em 2026-10-01 antes de qualquer issue ser aberta.

# ÉPICO — Pivô MAPEN: assinatura de sensores IoT + aconselhamento energético PJ

## Context

O MAPEN deixa de ser só detecção de perdas do lado da distribuidora (Fase A, segue como trilha acadêmica separada) e ganha um produto de assinatura mensal para empresas: aconselhamento energético contínuo (horário de uso, preço por faixa horária, equipamentos de maior custo) apoiado por sensores IoT (tomada inteligente, medidor de quadro) que registram consumo com data e hora e permitem desligamento remoto. Um professor da área afirma que há mercado que pagaria; nenhuma empresa nomeada confirmou. O grupo está em pré-incubação, então o épico otimiza para aprender rápido e barato.

## Current State (verificado em 2026-10-01)

| Item | Estado |
| --- | --- |
| Stack | pyproject.toml: pandas, pyarrow, duckdb, openpyxl, matplotlib, huggingface_hub, xgboost, lightgbm, scikit-learn. shap ausente. py-modules = [] (sem pacote Python, só scripts planos em src/) |
| src/ | ons_load.py, plot_br_consumo_rede.py, plot_br_consumo.py, plot_br_grid.py, plot_perdas_ano.py, redflags_perdas.py |
| Dados | data/consumo/{ons,epe,samp,samp_balanco}, data/analise/*.csv. Todos agregados (distribuidora/UF); nenhum por equipamento |
| Ingestão de sensor, hardware, dashboard | Não existem |
| src/model_redflags.py | Não existe (Fase A, fora deste épico) |

## Proposed Change

Entregar em marcos, serviço primeiro, sensor depois:

#M0 Preparação ──> #M1 Serviço sem sensor ──> #M2 Sensor + dashboard ──> #M3 Economia medida ──> #M4 Prova de queda/dano
   │                                              ^                          
   └── compra de componentes (iniciar no M0) ─────┘  (caminho crítico: hardware e dados reais iniciais)

Sequência justificada: M1 depende só do M0 (tarifa vigente e licença do dataset) e de dado público; M2 depende de compra de componentes, que deve começar no M0 pelo prazo de entrega; M3 depende de dado real de M2; M4 depende de parecer jurídico, da decisão sobre a Neoenergia e de log confiável de M2.

A validação de mercado vem do especialista (professor) e está aceita como ponto de partida; o que o épico exige agora é dado real inicial (ver M0 e M3), não entrevistas.

## Acceptance Criteria (do épico)

- M0 e M1 fechadas. M2 a M4 fechadas ou com bloqueio externo registrado na issue (qual item, quem é o dono, data do registro).

- Nenhum número de preço, economia, precisão ou recall aparece em doc ou relatório sem fonte citada ou medição registrada.

- Todo desligamento remoto executado está registrado em evento com ordem, origem e regra.

- Tests passando em todas as issues que alteram código.

## Out of Scope

Nome comercial, preço de venda final, produção em escala e certificação final do hardware próprio, escrita de artigo novo, Fase A (redflags de perda), integração técnica com a Neoenergia (a posição estratégica, canal ou contraparte, é pré-requisito do M4, ver abaixo), app mobile.

## Decisões sensíveis registradas (de propósito)

- Desligamento automático só com regra explícita do cliente, nunca em equipamento marcado como crítico.

- Prova contra distribuidora fica no escopo, mas depois do piloto e do parecer jurídico.

- Sem precisão/recall estimados: sem rótulo real, o critério é nº de alertas corroborados pelo cliente.

- Hardware próprio com energia autônoma (decisão do grupo, 2026-10-01): o dispositivo tem fonte própria de energia e memória local para registrar horário e oscilações de carga independente de conexão e de rede elétrica. Isso é requisito do produto, não otimização: sem ele, queda de energia e queda de Wi-Fi são indistinguíveis. Tomada comercial entra só como atalho de M1/M2 para o que não depende disso.

# ISSUE M0 — Preparação: cotações, tarifa, segmento, unit economics, datasets, regulação, referências, dados reais iniciais

## Context

Todo marco seguinte depende de fatos que hoje estão como [?] nos docs: preço e certificação do sensor, tarifa vigente, licença dos datasets, regra de ressarcimento da ANEEL, fonte de dado real inicial. M0 transforma esses [?] em fato com fonte, ou em “não encontrado” explícito.

## Current State

docs/designs/mapen-assinatura-iot-tomadas.md e docs/plano-pivo-iot-assinatura-2026-10-01.md contêm os [?]. Nenhuma pasta docs/hardware/ ou docs/regulacao/ existe.

## Proposed Change (docs, sem código)

| Arquivo novo | Conteúdo |
| --- | --- |
| docs/hardware/candidatos.md | Tabela com ≥3 modelos de tomada e ≥1 medidor de quadro (pinça de corrente) como referência e atalho: preço em R$ com data e link, corrente/tensão máxima, protocolo (MQTT/API local/nuvem), firmware aberto (sim/não), memória local e bateria (sim/não), certificação Anatel/Inmetro (sim/não/não encontrado), link da fonte |
| docs/hardware/proprio_bom.md | Viabilidade do hardware próprio com energia autônoma: lista de materiais (microcontrolador com Wi-Fi, CI de medição de energia, relógio RTC, memória flash, supercapacitor ou bateria), custo unitário cotado com link, dois requisitos separados: (a) last gasp: tempo N para detectar a falta de tensão e gravar o início da queda em memória não volátil, com margem (estimativa de ordem de grandeza: salvar no ESP32 leva menos de 50 ms, fonte Zbotic; validar em bancada); (b) autonomia do RTC e do log: tempo que o dispositivo continua vivo sem rede, para calcular a duração da queda e registrar oscilações de carga durante a falta de energia (meta em horas, a fixar com a capacidade da bateria escolhida e o consumo medido). Decisão do grupo (2026-10-01): bateria recarregável própria, carregada pela alimentação da própria tomada. Isso resolve a autodescarga do supercapacitor (limite de ~1 mês para meia carga, fonte do agente de BOM) e dá autonomia longa ao RTC e ao log. Traz novos requisitos: CI carregador com proteção de sobrecarga/subtensão/temperatura, escolha de química (Química escolhida pelo grupo: Li-ion/LiPo comum (mais barata e fácil de achar); exige BMS e carregador bem projetados e atenção térmica. LiFePO4 fica como plano B se a bancada mostrar problema térmico), vida útil e fim de vida da célula, transporte de baterias de lítio e conformidade Inmetro/Anatel aplicável; supercapacitor pode ficar só como reserva para o last gasp. Circuito dedicado de detecção de falta de tensão, riscos de segurança elétrica e de bateria (comparar supercapacitor × lítio), caminho de certificação Anatel/Inmetro (fonte secundária indica que a Resolução Anatel 780/2025 revogou a isenção de módulo: o produto final com Wi-Fi provavelmente precisa de homologação própria; confirmar na fonte oficial) |
| docs/regulacao/tarifas_neoenergia_pe.md | Modalidades (convencional, branca, verde/azul) com faixas horárias e valores vigentes, citando número e data da resolução ANEEL |
| docs/regulacao/ressarcimento_dano_eletrico.md | Texto vigente da regra ANEEL (artigos e prazos citados), padrão de evidência exigido, quem tem ônus da prova. Inclui nota LGPD sobre consumo por equipamento |
| docs/datasets_publicos.md | Para cada dataset candidato (no mínimo BDG2 e CU-BEMS): URL, licença com texto citado, tamanho, granularidade, adequação ao uso comercial. Decide qual alimenta M1 |
| docs/referencias.md | Cada artigo pré-existente indicado pelo grupo: citação, resumo em 3 linhas, o que reaproveitamos |
| docs/dados_reais_iniciais.md | De onde vem o primeiro dado real: dataset público escolhido (M1) e ambiente do próprio grupo para o sensor (bancada, casa, laboratório), com período e equipamentos medidos |
| docs/unit_economics.md | Modelo de uma página: custo unitário do hardware (do proprio_bom.md), nuvem e suporte por sensor/mês, preço-piso para cobrir custo, economia mensal que o cliente precisa ter para a assinatura fazer sentido. Entradas sem fonte ficam [?], nunca estimadas |
| docs/segmento.md | Segmento-alvo proposto: comércio e serviços de baixa tensão (B3) com consumo ≥ 1 MWh/mês, apoiado na proposta da ANEEL de nov/2025 de migrar automaticamente esses consumidores para a tarifa branca (≈2,5 milhões, implementação prevista até o fim de 2026; hoje ~0,1% das unidades aderiu por conta própria). Antes de usar, conferir se a proposta foi aprovada e com que regras. O doc registra a decisão final: média tensão com tarifa horária ou PME de baixa tensão (convencional ou branca), com a fonte de quanto desse segmento tem tarifa diferenciada por horário. Se o segmento escolhido está na convencional, registrar que mudar horário não economiza e o valor vem de outro lado (equipamento, ociosidade, demanda) |
| docs/regulacao/responsabilidade.md | Rascunho dos pontos a cobrir em termo de uso: responsabilidade por desligamento remoto, equipamentos críticos, seguro, LGPD |

Dataset de partida proposto (a confirmar neste marco): CU-BEMS (consumo por zona, ar-condicionado, iluminação e tomadas num prédio de escritórios em Bangkok, 2018-2019) para ranking por equipamento; Building Data Genome Project 2 (3.053 medidores em 1.636 prédios não residenciais, 2016-2017, horário) para custo por faixa horária e benchmark de prédio inteiro. Licenças verificadas em docs/datasets_publicos.md: CU-BEMS CC BY 4.0; BDG2 CC BY 4.0 no Zenodo mas BY-SA no GitHub (tratar como BY-SA); COMBED sem licença declarada. Dados já em data/publicos/ (gitignored). Limitação a registrar: ambos são estrangeiros; aplicar tarifa brasileira a curva estrangeira demonstra o método, não o comportamento de carga no Brasil.

## Acceptance Criteria

- Cada um dos 10 arquivos existe e está commitado.

- Cada linha de candidatos.md, tarifas_neoenergia_pe.md e ressarcimento_dano_eletrico.md tem URL de fonte; lacunas aparecem como “não encontrado em ”, nunca em branco.

- datasets_publicos.md cita o texto literal da licença de cada dataset e conclui “uso permitido / não permitido / incerto” para cada um.

- dados_reais_iniciais.md nomeia a fonte de dado real do M1 e o ambiente de coleta do M2, ambos com responsável do grupo.

- unit_economics.md tem a fórmula completa; cada entrada tem fonte ou [?]; o doc diz se o serviço só com fatura (M1) já captura a maior parte do valor, ou não.

- Os [?] de preço, certificação e tarifa nos dois docs de design/plano são substituídos por link para o novo arquivo.

## Testing Plan

Revisão manual: abrir 100% dos links de fonte. Sem testes automatizados.

## Rollback

Revert do commit; docs só.

## Effort

Hardware comercial 3h, hardware próprio (BOM e viabilidade) 5h, tarifa 2h, segmento 2h, unit economics 3h, regulação e responsabilidade 5h, datasets 2h, referências 2h, dados reais iniciais 1h. Total ~25h. Pedidos de componentes com prazo longo de entrega saem no M0, em paralelo.

## Files Reference

Ver tabela acima; mais docs/designs/mapen-assinatura-iot-tomadas.md e docs/plano-pivo-iot-assinatura-2026-10-01.md (troca dos [?]).

## Out of Scope

Comprar ou montar hardware; parecer jurídico formal (M4).

# ISSUE M1 — Serviço sem sensor: aconselhamento a partir de curva de carga pública

## Context

Prova o núcleo do produto (custo por faixa horária, ranking de equipamentos, recomendação de mover/desligar) sem depender de hardware ou empresa. Entrada: dataset real público definido em M0. É teste de código e demonstração de método, não aconselhamento a cliente: curva estrangeira com tarifa brasileira não mostra o comportamento de carga no Brasil.

## Current State

Não existe pacote Python de aconselhamento. src/redflags_perdas.py tem a lógica de z-score sazonal por unidade que serve de baseline para anomalia; perda_dist() é referenciada por design mas a função de anomalia por equipamento não existe.

## Proposed Change

Pacote novo src/mapen_aconselhamento/ (biblioteca importável, sem script solto), registrado em pyproject.toml ([tool.setuptools.packages.find] com where = ["src"]), shap adicionado às dependências.

| Módulo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| ingest.py | Carrega o dataset escolhido em M0 para a tabela DuckDB leitura(sensor_id, equipamento_id, ts, potencia_w, tensao_v, kwh); reindexa cada série a calendário completo e marca lacunas como NULL com flag ausente, sem interpolar |
| tarifa.py | Lê a tabela de tarifa de docs/regulacao/tarifas_neoenergia_pe.md (convertida em data/tarifas/neoenergia_pe.csv) e devolve o preço R$/kWh por timestamp e modalidade |
| custo.py | Custo por equipamento e faixa horária |
| ranking.py | Top-N equipamentos por custo mensal |
| recomenda.py | Para cargas marcadas flexivel em config/equipamentos.yaml: economia de mover kWh da faixa A para a faixa B = kWh × (preço A − preço B) |
| relatorio.py | Gera relatório markdown por prédio/mês com disclaimer “curva estrangeira + tarifa brasileira = demonstração de método” |

## Acceptance Criteria

- pip install -e . instala o pacote e import mapen_aconselhamento funciona.

- Em fixture de 24 h com valores conhecidos, o custo calculado por custo.py bate com o cálculo manual dentro de R$ 0,01 nas modalidades convencional e branca.

- Série com lacuna de ≥2 pontos consecutivos faltando (2 horas ou 2 dias, conforme a granularidade do dataset): o lag/shift não pula a lacuna (teste que falha com shift() posicional e passa com a reindexação).

- Relatório gerado para ≥1 prédio do dataset real, com top-5 equipamentos, custo em R$ e ≥1 recomendação de mover carga flexível com economia calculada.

- Nenhuma economia é apresentada para carga não marcada flexivel.

- Disclaimer do dataset estrangeiro aparece no relatório.

- Testes passando.

## Testing Plan

| Camada | O quê | Qtd |
| --- | --- | --- |
| Unit | tarifa.preco_em(ts) por modalidade; custo na fixture; reindexação com lacuna; recomenda só em flexível | +8 |
| Integration | Dataset real (amostra) → DuckDB → relatório | +1 |
| Guard | Teste da lacuna provado vermelho com git stash do fix antes de aceitar | +1 |

## Rollback

Revert do PR; sem dado persistente fora de data/ (gitignored).

## Effort

pacote e ingest 5h, tarifa e custo 4h, ranking e recomendação 3h, relatório 2h, testes 4h. Total ~18h.

## Files Reference

| Arquivo | Mudança |
| --- | --- |
| pyproject.toml | pacote em src/, shap nas deps |
| src/mapen_aconselhamento/*.py | novo |
| config/equipamentos.yaml | novo |
| data/tarifas/neoenergia_pe.csv | novo, derivado de M0 |
| tests/test_*.py | novos |

## Out of Scope

Modelo de ML (M3), sensor (M2), dashboard (M2), previsão de consumo.

# ISSUE M2 — Sensor no piloto + ingestão + dashboard + desligamento remoto

## Context

Substitui o dataset público por medição real do cliente e entrega a interface e a ação de desligar.

## Current State

Nenhum código de ingestão de sensor, API ou dashboard.

## Proposed Change

| Componente | Detalhe |
| --- | --- |
| Hardware próprio (protótipo) | Placa com medição de potência/tensão, RTC, memória flash local e bateria recarregável própria carregada pela alimentação da tomada (química e capacidade conforme proprio_bom.md). Firmware registra amostras com horário do próprio RTC e as guarda localmente; envia em lote quando a conexão volta. Continua registrando durante falta de energia da rede pelo tempo da autonomia projetada |
| Ingestão | Recebe o lote do dispositivo (MQTT ou HTTP) e grava na mesma tabela leitura de M1, usando o timestamp do dispositivo e registrando o desvio vs relógio do servidor. Tomada comercial pode alimentar a mesma tabela como fallback, sem garantia de log em queda |
| Eventos | Tabela evento(id, ts, tipo, sensor_id, equipamento_id, origem, regra_id, autorizado_por, payload) para queda, desligamento executado, falha de conexão |
| Segurança do canal de comando | Cada dispositivo tem identidade e chave próprias; todo comando é assinado e carrega nonce e validade curta (rejeita repetição); transporte com TLS; isolamento por cliente; botão físico local que sobrepõe qualquer comando remoto; após reinício o relé volta energizado, salvo regra explícita do equipamento. Primeiro uso real: só recomendação, desligamento remoto fica desativado até todos os critérios de segurança abaixo passarem |
| Controle | regra_desligamento(equipamento_id, cron, ativo, autorizado_por, criado_em). Equipamento com critico = true rejeita qualquer comando |
| Dashboard | Next.js lendo a base via API (FastAPI). Telas: consumo agora/hoje por sensor, custo por faixa horária, ranking de equipamentos, cadastro de sensor/equipamento/regras, alertas |

## Acceptance Criteria

- 1 sensor real grava leituras em leitura com o mesmo schema do M1.

- Desconexão induzida de 10 min (Wi-Fi desligado, energia ligada): o dispositivo guarda as amostras localmente e, na volta, 100% do intervalo aparece em leitura com horário do dispositivo, e gera 1 evento de falha de conexão. 2b. Corte da energia da rede: o dispositivo grava o início da queda dentro do tempo N do last gasp (N definido no M0) e, alimentado pela bateria, mantém hora e registro pelo tempo exigido em proprio_bom.md. Teste de recarga: bateria descarregada recarrega só pela alimentação da tomada em tempo registrado, sem superaquecer (temperatura medida). Na volta, o evento de queda traz início e duração calculada pelo RTC. Se o início não foi gravado ou o RTC perdeu a hora, o critério falha. Testar com cortes de 1 min, 10 min e o maior tempo exigido de autonomia.

- Comando de relé para equipamento critico = true é rejeitado e registrado, 100% das vezes em teste.

- Comando de desligamento sem autorizado_por é rejeitado.

- Todo desligamento executado gera 1 evento com origem e regra_id.

- Soak de 24 h com 1 sensor: taxa de amostras recebidas / esperadas ≥ 95%. Se o grupo quiser outro limiar, fixá-lo na issue antes de começar; sem alteração registrada, vale 95%. 6b. Segurança: comando com assinatura inválida, nonce repetido ou validade vencida é rejeitado e registrado; botão físico sobrepõe comando remoto; após reinício o relé está energizado; um cliente não consegue comandar sensor de outro (testes automatizados). 6c. Dados: retenção e acesso por papel documentados; dado do cliente apagável sob pedido.

- Dashboard mostra as 5 telas listadas com dados reais do sensor.

- Testes passando.

## Testing Plan

| Camada | O quê | Qtd |
| --- | --- | --- |
| Unit | rejeição de crítico, rejeição sem autorização, assinatura inválida, nonce repetido, parser do payload, reenvio em lote sem duplicar amostras | +12 |
| Integration | broker MQTT local → ingestão → DuckDB → API | +2 |
| E2E | cadastro de sensor → leitura aparece no dashboard → regra de desligamento executa e gera evento | +1 |
| Bancada | Corte de Wi-Fi e corte de rede elétrica no protótipo, com medição da autonomia | +2 |

## Rollback

Desativar regra_desligamento (campo ativo = false) e parar o serviço de ingestão. Estado do relé em perda de conexão: permanece como estava (não desliga sozinho). Após reinício: energizado.

## Effort

Firmware e protótipo de placa (log local, RTC, energia autônoma, detecção de queda) ~40h, segurança do canal de comando 12h, ingestão 8h, eventos e controle 6h, API 5h, dashboard 12h, testes 10h, instalação e soak 6h. Total ~100h, mais compra de componentes e logística (fora do código). A placa passa a ser o item de maior esforço e risco.

## Dependências

M1 (schema), M0 (autonomia mínima N, modelo de sensor, segurança elétrica e certificação mapeadas). Bloqueio externo: chegada dos componentes.

## Out of Scope

Produção em escala e certificação final da placa, app mobile, multiempresa/multiusuário (piloto é 1 cliente), comando automático sem regra.

# ISSUE M3 — Economia medida e modelos de anomalia sobre dados reais

## Context

Transforma leitura em evidência: o aconselhamento reduziu consumo ou custo?

## Current State

Não há modelo por equipamento. A Fase A planeja split walk-forward e teste de vazamento (T2) e checagem de SHAP vs identidade (D7), ainda não implementados.

## Proposed Change

| Módulo | Detalhe |
| --- | --- |
| modelos/baseline.py | Consumo esperado por equipamento/hora (regressão com hora, dia da semana, feriado); resíduo = anomalia. Primeiro corte: z-score sazonal recalibrado; segundo: LightGBM/XGBoost |
| modelos/validacao.py | Walk-forward temporal + test_temporal_split_no_leakage() |
| modelos/explica.py | Alerta de z-score: mostra valor do z, baseline e janela. Alerta de modelo de árvore: SHAP; checagem de que a identidade do equipamento não domina a atribuição (D7) |
| relatorio_economia.py | Antes × depois de cada ação aplicada, com baseline normalizado por dia da semana/temperatura quando houver |
| docs/resultados_dados_reais.md | Resultado em dado real: o que o aconselhamento recomendou, o que foi aplicado, o que mudou em kWh e R$, e o que não se pôde concluir. A validação de mercado do professor segue como premissa registrada; este doc registra evidência medida, não opinião |

## Acceptance Criteria

- test_temporal_split_no_leakage passa e foi visto vermelho (via git stash do fix) antes de aceito.

- Cada alerta traz sua explicação: z-score com baseline e janela (primeiro corte) ou SHAP com as 3 principais features (modelo de árvore).

- Relatório de economia traz, para cada ação aplicada, kWh e R$ antes/depois. Baseline com menos de 4 semanas completas de histórico é marcada “fraca” (limiar proposto, ajustável na abertura da issue).

- Zero métrica de precisão/recall reportada sem rótulo real; o relatório mostra nº de alertas corroborados pelo cliente.

- resultados_dados_reais.md existe e usa dado real de sensor (ambiente do grupo, conforme dados_reais_iniciais.md), com período e equipamentos medidos, incluindo o que não se pôde concluir.

- Testes passando.

## Testing Plan

| Camada | O quê | Qtd |
| --- | --- | --- |
| Unit | split sem vazamento; baseline em série sintética com anomalia injetada conhecida; normalização antes×depois | +6 |
| Integration | Leitura do piloto → alertas → relatório | +1 |

## Rollback

Revert do PR; desligar o job de geração de alertas.

## Effort

Baseline 8h, validação e testes 8h, explicação e checagem D7 5h, relatório de economia 6h, análise dos dados reais 4h. Total ~31h.

## Dependências

M2 (≥4 semanas completas de dado real para a baseline deixar de ser “fraca”), M0 (dados_reais_iniciais.md).

## Out of Scope

Modelo supervisionado de fraude (sem rótulo), previsão de custo da próxima fatura.

# ISSUE M4 — Registro organizado de queda e dano a aparelhos (módulo condicional)

## Context

Permite ao cliente organizar o registro de um evento elétrico para apoiar um pedido de ressarcimento à distribuidora. É registro organizado de incidente, não prova pericial: sensor não calibrado e hash do log só mostram que o registro não foi alterado depois. Entra só depois do piloto, do parecer jurídico e da decisão sobre a Neoenergia.

## Current State

evento e leitura de M2 já guardam tensão e queda com carimbo de tempo do dispositivo. Nada de integridade de log, relatório de evento ou parecer jurídico.

## Prazos da regra de ressarcimento (REN 1000/2021, a confirmar no texto oficial no M0)

- Pedido em até 5 anos da data provável do dano.

- Pedido em até 90 dias: rito simplificado, a distribuidora não pode exigir certos documentos.

- Verificação pela distribuidora em 10 dias; 1 dia útil se o equipamento guarda alimento perecível ou medicamento.

- Fontes: REN 1000/2021 (ANEEL), Brasil Energia, ARSESP.

- Implicação: o relatório de evento deve poder sair em até 90 dias do evento e, para perecíveis, o registro precisa estar disponível no dia seguinte.

## Proposed Change

| Componente | Detalhe |
| --- | --- |
| Log íntegro | Blocos de leituras/eventos encadeados por hash; verificação detecta qualquer edição |
| Relógio | Sincronização NTP e desvio do dispositivo registrado por bloco |
| Queda × Wi-Fi caído | Resolvido pelo hardware de M2: o dispositivo tem energia autônoma e RTC, grava a falta de tensão por conta própria e envia ao voltar. Evento de queda só é marcado quando o próprio dispositivo mediu a falta de tensão |
| Relatório de evento | PDF/markdown com linha do tempo, tensão, desvio de relógio e limitações da medição, no formato exigido pela regra de M0 |

## Acceptance Criteria

- Gates: (a) existe docs/regulacao/parecer_<data>.md com parecer de pessoa habilitada em regulação do consumidor; (b) existe docs/decisao_neoenergia.md com a posição do grupo (canal ou contraparte) e a justificativa. Nenhum merge desta issue antes dos dois.

- Alterar 1 registro do log faz a verificação de cadeia falhar (teste).

- Simulação de queda com roteador desligado e tomada com energia: não gera evento de queda (teste).

- Simulação de queda real (energia da tomada cortada): gera evento após a volta, com timestamp do dispositivo.

- Relatório de evento declara as limitações (sensor não calibrado, indício e não prova pericial).

- Testes passando.

## Testing Plan

| Camada | O quê | Qtd |
| --- | --- | --- |
| Unit | cadeia de hash, detecção de edição, classificação queda/Wi-Fi | +6 |
| Integration | corte de energia físico → evento → relatório | +1 |

## Rollback

Desativar o módulo por flag; dados de M2 permanecem.

## Effort

Log íntegro 5h, lógica queda/Wi-Fi 6h, relatório 5h, testes 4h. Total ~20h, mais espera do parecer.

## Dependências

M2 concluído, M0 (regra ANEEL lida), parecer jurídico (externo), decisão do grupo sobre a Neoenergia.

## Out of Scope

Peticionar à distribuidora em nome do cliente, calibração metrológica, laudo de dano ao aparelho.

## Dependency Graph

M0 ──> M1 ──> M2 ──> M3
 │             │
 └─────────────┴──> M4 (gate: parecer jurídico)

Rationale: M1 não depende de nada externo; M2 depende de hardware; M3 de dado real e empresa; M4 de log confiável e parecer.

## Related

- docs/designs/mapen-assinatura-iot-tomadas.md

- docs/plano-pivo-iot-assinatura-2026-10-01.md

- TODOS.md (validação de redflags, Fase A, fora do épico)